## Gear Parameters
Plan A
Gear Name | Type of Gear | Connection to Preceding Gear |  | Pitch Diameter (mm), D | Module (mm/tooth), m | Number of Teeth, z
|  | Type | Name |  |  |  | Facewidth (mm) | Recommended Module:
A | Spur | N/A | N/A | 17.76 | 1.48 | 12 | 13
B | Spur | mesh | A | 37 | 1.48 | 25 | 13
C | Spur | axial | B | 16.8 | 1.4 | 12 | 13
D | Spur | mesh | C | 33.6 | 1.4 | 24 | 13
E | Spur | axial | D | 18.2752 | 1.5229 | 12 | 15.675 | 1.523
F | Spur | mesh | E | 24.367 | 1.5229 | 16 | 5 | 1.523
G1 | Spur | mesh | F | 31.9817 | 1.5229 | 21 | 5 | 1.523
G2 | Spur | mesh | E | 31.9817 | 1.5229 | 21 | 5 | 1.523
[5 empty] | Gear Ratio | 7.2917
[5 empty] | Desired Gear Ratio | 7.2667
Plan B
Gear Name | Type of Gear | Connection to Preceding Gear |  | Pitch Diameter (mm), D | Module (mm/tooth), m | Number of Teeth, z
|  | Type | Name
A | Spur | N/A | N/A | 18.1091 | 1.5091 | 12
B | Spur | mesh | A | 36.2182 | 1.5091 | 24
C | Spur | axial | B | 18.1091 | 1.5091 | 12
D | Spur | mesh | C | 37.7273 | 1.5091 | 25
E | Spur | axial | D | 18.1091 | 1.5091 | 12
F | Spur | mesh | E | 21.1273 | 1.5091 | 14
G1 | Spur | mesh | F | 31.6909 | 1.5091 | 21
G2 | Spur | mesh | E | 31.6909 | 1.5091 | 21
[5 empty] | Gear Ratio | 7.2917
[5 empty] | Desired Gear Ratio | 7.2667

## Gantt Chart
Task | Start Date | End Date | Duration
Milestone 0 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 7
Hand-drawn Sketches & Calculation | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 10
Documentation of Milestone 1 | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 4
Group Meeting | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 1
Solid Modelling & Print Gears | 2020-02-28 | 2020-03-08 | 9
Group Meeting | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 1
Print and Assembly | 2020-03-08 | 2020-03-30 | 22
Documentation of Milestone 2 | 2020-03-08 | 2020-03-13 | 5
File Submissions and Interview | 2020-03-30 | 2020-04-07 | 8
Peer Evaluation | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 7